## Info_Proyectos
Nombre_Proyecto | Vigencia | Código BPIN | Código PI | Total Ejecutado | RECURSOS | Hoja
FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA | 2024 - 2025 | Código BPIN | 2024003760004 |  | REGALÍAS | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA. | 2023 - 2025 | Código BPIN | 2023003760005 | 18051289322.9 | REGALÍAS | VALLELABS_PRO
|  | Código BPIN |  |  | REGALÍAS | SABER_2024_2025_PRO
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA" | 2017-2028 | Código BPIN | 2016000030006 | 4929335426 | REGALÍAS | PORRAS_1_2017_2028_PRO
FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA | 2019-2029 | Código BPIN | 2018000030035 | 5712917221 | REGALÍAS | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO

## Actividades
N° | Actividad del Proyecto | Total Ejecutado | Componente PAM | ¿A qué actor va dirigida? | Número de Beneficiarios | Entrega Dotación (SI / NO) | Descripción de la Dotación Entregada | Evidencia de la Actividad | Evidencia_URL | Observaciones Generales | Hoja | Nombre_Proyecto
1 | 1.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica. | 84945000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 34 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1JxfKZkOkeLJLMVrvaRSiUytrOq7NSoHT?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
2 | 1.1.2 Implementar proceso de asistencia técnica. | 681296937.565 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 34 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Jyn5GBPpcE9fWG0Jyj3Go2VEz8jk23Pn?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
3 | 1.1.3 Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica. | 13209987 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 34 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1K0FB9ewrGcgavn9sElJqZwwpPavaUMDX?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
4 | 1.1.4 Realizar dotación con material pedagógico. | 4787947401.6 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 34 | SI | 136 bibliobancos para primaria 13.482 libros para estudiantes (transisción y primaria) 3.522 libros para estudiantes (grados 6°, 7° y 8°) 3.089 libros para estudiantes (grados 9°, 10° y 11°) 7.043 libros agotables para estudiantes (grados 6°, 7° y 8°) 6.177 libros agotables para estudiantes (grados 9°, 10° y 11°) 531 libros guía para docentes (grados 6° a 11°) 26.702 licencias de plataforma educativa bilingüe 34 kits de material complementario: Kit de transición y primaria: 100 flashcards, 10 posters modulares, 10 comandos. Kit de secundaria y media:100 flashcards, 10 posters modulares. 15 diccionarios bilingües español-inglés. Plan lector: 40 libros A1, 40 libros A2 y 40 libros B1. 10 juegos didácticos Set de señalética de 40 unidades Kit : 1 punto de acceso portable, 1 video beam, 1 computador, 1 parlante. 1 mueble de almacenamiento | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KDQhqqJ8cHo6V0EYtQgh9wp8MPz8Ijkk?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
5 | 1.1.5 Realizar interventoría a la asistencia técnica y a la dotación de material pedagógico. | 197172855 | Acompañamiento Institucional | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KB8fyZ2O0oQBnI_fSMitfpXvghBAKL5h?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
6 | 1.1.6 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto. | 48000000 | Acompañamiento Institucional | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1K5mQ7SnYOlc0OQEoDvrfqCWBy65Y3opd?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
7 | 2.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes. | 5640600 | Acompañamiento Institucional | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1K4CzAIrIBjIhcXil2X-6xkzpGugac0bO?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
8 | 2.1.2 Aplicar evaluación a docentes. | 18928344 | Formación Docente | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KWYBQRv_dZY7yi3ES_elAQkQvgaf2TQz?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
9 | 2.1.3 Valorar el proceso de evaluación de docentes. | 4137800 | Formación Docente | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KRc6zPWthqObBVSPu9HlR6W4uGQ76LYP?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
10 | 2.1.4 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente. | 14573760 | Formación Docente | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KPFy6X_iW64gfH_dN0JqX8GPGdkSaiGe?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
11 | 2.1.5 Realizar implementación de las estrategias de formación docente | 169137324.8 | Formación Docente | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KJmffD0owaYVZ6pySQ-oYbrVdkWaXLfd?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
12 | 2.1.6 Realizar evaluación pedagógica de la formación docente. | 3537780.24 | Formación Docente | Docentes | 68 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KFXA9o9Ofs8JUmaaFQbFNdRqJQYTLnTx?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
13 | 2.1.7 Realizar interventoría a la formación docente. | 197172855 | Formación Docente | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KkVTie14G-X8C-Y-RccM2xK6TXwkSMUo?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
14 | 2.1.8 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto. | 48000000 | Acompañamiento Institucional | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KjDiuG_pMGR9Kc05dH0zr5cnIKBjijKE?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
15 | 3.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación estudiantes. | 501187200 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 2516 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Kcg26htDpbX5BHgzdHK2ngmeyxVlYdxu?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
16 | 3.1.2 Realizar implementación de las estrategias de formación estudiantes. | 498665602.8649 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 2516 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Kkwh2JXi9jMZacKMl8UACTVMpmCLIZPV?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
17 | 3.1.3 Realizar evaluación pedagógica de la formación estudiantes. | 0 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 2516 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Kt8U0wViK5hV416MoL6U1RSJesNJ8GRP?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
18 | 3.1.4 Realizar interventoría a la formación estudiantes. | 90592933.3784 | Acompañamiento Institucional | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KmqU-7C7GNyx2C6IikrYeaPGMSY_i_pL?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
19 | 3.1.5 Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto. | 22054054.0541 | Acompañamiento Institucional | Otro |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1KljP0a4UULZiTKoOh-VuPohFvYwPfFiH?usp=drive_link | La información del total ejecutado en 2024 en cada actividad, fue obtenida del informe de interventoría que reposa como evidencia en la casilla L9, todos los demás datos se obtienen de las evidencias en la casilla L12 (esto para evitar copiar y pegar los mismos documentos en cada una de las casillas de evidencias) | Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA
1 | 1.1.1 Fortalecer el área de Creación y Producción en el marco del Laboratorio Departamental de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa | 68282162 |  | Secretaría de Educación Departamental | 1 | SI | 1 kit de producción audiovisual y 1 estación de trabajo de producción multimedia | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1a4MtngP9WLq12LUNDDXlXQr01ZZTyKSV?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
2 | 1.1.2 Fortalecer el área de Presentación y Toma de Decisiones en el marco del Laboratorio Departamental de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 91786612 |  | Secretaría de Educación Departamental | 1 | SI | 1 kit mobiliario sala de juntas y 1 centro de control de apoyo audiovisual | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_w2HKDm-3enNvstDulfJbYBi3JwvOPcW?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
3 | 1.1.3 Fortalecer el área "Explora, Investiga y Desarrolla" en el marco del Laboratorio Departamental de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 370911642 |  | Secretaría de Educación Departamental | 1 | SI | 1 kit de recursos tecnológicos, 1 kit mobiliario trabajo colaborativo y 1 kit de apoyos digitales y físicos para el despliegue de experiencias STEAM | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_xqHCxbY0wVjmtmt8ECMLtGydrTkXC0L?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
4 | 1.1.4 Fortalecer el área Intercambios Inclusivos en el marco del Laboratorio Departamental de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 149013421 |  | Secretaría de Educación Departamental | 1 | SI | 1 kit intercambios inclusivos y 1 kit mobiliario trabajo colaborativo | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_vCOo8UFh0en5gEFIMVGf5TIR0_BStfW?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
5 | 1.1.5 Implementar una ruta de apropiación de los recursos físicos y tecnológicos del laboratorio departamental de investigación e innovación con los funcionarios de la SED. | 209628648 |  | Secretaría de Educación Departamental | 151 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_zN4XVPdRxhjFwW23T33wovUjS1vXwEF?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
6 | 1.2.1 Realizar proceso de requerimientos funcionales y no funcionales con la SED para el desarrollo tecnológico del módulo de hoja de vida institucional, articulado al sistema de información para la gestión pedagógica | 245658571 |  | Secretaría de Educación Departamental | 70 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_aT5kI_OJc3PSrYmkvoeVRLfcNmpHD7S?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
7 | 1.2.2 Realizar proceso de desarrollo tecnológico del módulo de la hoja de vida institucional en articulación con los componentes del Sistema de Información para la gestión pedagógica. | 995552446 |  | Secretaría de Educación Departamental | 19 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1a00F5ZoC4skkFAClyzRCf_I0HJfxTVFB?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
8 | 1.2.3 Implementar ruta de apropiación de hoja de vida institucional articulado al Sistema de Información de Gestión Pedagógica del Departamento | 203261386 |  | Secretaría de Educación Departamental | 77 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_hml0CWh_eDXcL3VyCMA40CfQheu6vmp?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
9 | 1.2.4 Implementar asistente basado en Inteligencia Artificial integrado al Sistema de Información de Gestión Pedagógica para promover el uso de los recursos que componen el ecosistema tecnopedagógico de la SED | 2350087871 |  | Secretaría de Educación Departamental | 51 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1a-SUva_wKqh_xatG8Srl4fxzGitYL11P?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
10 | 1.3.1 Desarrollar los lineamientos para la política pública de prácticas de Innovación educativa incluyente en las IEO de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. | 305708445 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 269 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_TnxchfFD7m-nWgoUX3XR1qusC1S0_ho?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
11 | 1.3.2 Realizar piloto de la Escuela Departamental de Liderazgo en investigación e innovación educativa para la calidad educativa en las IEO de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. | 316626604 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 334 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_o82p0A2yT6BhnPCTgA3Pd2GQgYoGx0-?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
12 | 1.3.3 Realizar proceso de asistencia técnica para la consolidación del equipo territorial para la gestión del Plan Territorial de Innovación Educativa de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. | 272953968 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 259 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_qNaT0Ro-tnFDqYfnZnW5PGzscf5rjJ2?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
13 | 1.3.4 Realizar acompañamiento técnico a 10 I.E.0 focalizadas para el alistamiento de la certificación institucional de calidad bajo el estándar de la norma ISO 9001:2018 | 286055759 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos | 143 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_vk9syAWGRGieKc5hn9ikci40mUpnkyk?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
14 | 1.3.5 Implementar una estrategia de reconocimiento de productos académicos de innovación e investigación educativa de las IEO de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. | 425808192 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 385 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_ttyq9vaeCe5NobCZkK4aSMpRs2qUx8j?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
15 | 2.1.1 Fortalecer el área Creación y Producción en el marco del Laboratorio Zonal de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 273128659 |  | Establecimientos educativos | 148 | SI | 4 kits de producción audiovisual y 4 estaciones de trabajo de producción multimedia | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_-SviaZGIoefG0-1F96satJH1AUuxGtn?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
16 | 2.1.2 Fortalecer el área de Presentación y Toma de Decisiones en el marco del Laboratorio Zonal de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 349670848 |  | Establecimientos educativos | 148 | SI | 4 kits mobiliario sala de juntas y 4 centros de control de apoyo audiovisual | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_E2AMZQs15a-P7oqtO8MicZGg-PQzvyC?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
17 | 2.1.3 Fortalecer el área "Explora, Investiga y Desarrolla" en el marco del Laboratorio Zonal de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 1362980708 |  | Establecimientos educativos | 148 | SI | 4 kits de recursos tecnológicos, 4 kits mobiliario trabajo colaborativo y 4 kits de apoyos digitales y físicos para el despliegue de experiencias STEAM | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_mGXSjmKd5A8ufSUx8GDUORZW8J3VIeS?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
18 | 2.1.4 Fortalecer el área de Intercambios Inclusivos en el marco del Laboratorio Zonal de Investigación e Innovación para la Calidad Educativa. | 604053684 |  | Establecimientos educativos | 148 | SI | 4 kits intercambios inclusivos y 4 kits mobiliario trabajo colaborativo | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_4DPTa75ijoIDKz1vd1od-nBEsomaT6n?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
19 | 2.1.5 Implementar una ruta de apropiación de los recursos físicos y tecnológicos de los 4 laboratorios zonales de investigación para la calidad educativa de las IEO de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. | 266403073 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 783 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_Ju9Hb-mBvcMxBPtn8o54T3ccFkYT2Tz?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
20 | 2.2.1 Implementar red de investigación pedagógica de las IEO de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca articulada a grupos y líneas de investigación de Instituciones de educación técnica y superior que fomente la calidad educativa y la innovación en los procesos educativos. | 188665783 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 672 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_M0-A6DhDObPFluy7zDKsopyjek3xbsl?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
21 | 2.2.2 Establecer un sistema de gestión de publicaciones y transferencia de conocimiento al servicio de la red de investigación pedagógica. | 188665783 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 665 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_3IGmjNpQ_inqOgr5BCccddaEKmBx6b-?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
22 | 2.3.1 Establecer la estrategia de gestión de recursos y estructuración de proyectos de innovación y emprendimiento que promuevan la aplicación de nuevas Economías desde un enfoque territorial a través de redes y alianzas estratégicas. | 120099746 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 214 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_KAwX1o-mXBoyF79IL3MM2C0S4_rx4W2?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
23 | 2.3.2 Implementar la estrategia de gestión de recursos y estructuración de proyectos de innovación y emprendimiento que promuevan la aplicación de nuevas Economías desde un enfoque territorial a través de redes y alianzas estratégicas. | 262035810 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 486 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ZxZFmJWrpIk1y1-yavMhPT9Gciwh4nCh?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
24 | 3.1.1 Establecer la ruta metodológica para el acompañamiento pedagógico a las 148 IEO, desde un enfoque diferencial en la estructuración de currículos y planes de estudio flexibles que promuevan el fortalecimiento de las competencias del siglo XXI desde un enfoque STEAM+, dando respuesta a las necesidades y características del contexto. | 54590796 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 114 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_ZLRvBYpR1J3aS2RkPqHM0KjSHbsi0I2?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
25 | 3.1.2 Implementar la ruta metodológica de asistencia técnica en las 148 IEO con enfoque diferencial, desde un enfoque diferencial en la estructuración de currículos y planes de estudio flexibles que promuevan el fortalecimiento de las competencias del siglo XXI desde un enfoque STEAM+, dando respuesta a las necesidades y características del contexto. | 333768111 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2691 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_q42B2QsjnZnRcuZdkKDHYOfR7uI55xM?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
26 | 3.2.1 Establecer la ruta metodológica para la asistencia técnica en las 148 IEO, con enfoque diferencial, para la implementación de estrategias pedagógicas alternativas que promuevan la innovación e investigación en el aula. | 54590796 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 119 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_amzYPRWpN6HogEnrwG_CVsz_2rjZPA1?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
27 | 3.2.2 Implementar la ruta metodológica de asistencia técnica en las 148 IEO, con un enfoque diferencial, en la implementación de estrategias pedagógicas alternativas que promuevan la innovación e investigación en el aula. | 333768111 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2308 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_DxYGPlDZ11_uW0Cw_pH82cSYUjcsPrE?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
28 | 3.3.1 Establecer la ruta metodológica de asistencia técnica a las 148 IEO, con enfoque diferencial, para el uso, apropiación, adaptación y/o creación de recursos educativos inclusivos. | 54590794 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 112 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_alZHMFL5V920PDUH903TvPAe2VtMwAH?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
29 | 3.3.2 Implementar la ruta metodológica de asistencia técnica en las 148 IEO, para el uso, apropiación, adaptación y/o creación de recursos educativos inclusivos. | 333768111 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2379 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_GC3-I84zp-PwWPhAkjQTOegvdoAEUp_?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
30 | 3.3.3 Fortalecer el acceso a la gestión y uso de los recursos educativos digitales del ecosistema tecnopedagógico departamental. | 1627925859 |  | Establecimientos educativos | 148 | SI | 148 Puntos de Acceso de Aprendizaje Portable | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_IdLX7JdUKuIwQhxnOgHumfCvLZcmHbA?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
31 | 3.3.4 Suministrar una solución tecnológica móvil que promueva la innovación e investigación en el aula. | 2526975969 |  | Establecimientos educativos | 18 | SI | 18 Soluciones Móviles | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_pmj_fmgFd1PPWtZXNYu9V4zN2YZLsoy?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
32 | 3.4.1 Estructurar la ruta metodológica de asistencia técnica de las 148 IEO desde un enfoque diferencial para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación. | 54590794 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 112 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_TwBqOG_9Wi9dl8zd3l7AsyUd4pwxVA2?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
33 | 3.4.2 Implementar la ruta metodológica de asistencia técnica en las 148 IEO desde un enfoque diferencial para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación | 333768113 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2635 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_Dpoy5DP31hzjQzdLiO0Czt3RNNgX869?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
34 | 3.5.1 Establecer la ruta metodológica para la asistencia técnica de las 148 IEO con un enfoque diferencial, en la implementación de comunidades de aprendizaje enfocadas en la definición de estrategias institucionales. | 54590794 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 91 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_mWi08U7FUrEN_RkRDrmV_w8tH6e4VsX?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
35 | 3.5.2 Implementar la ruta metodológica para la asistencia técnica de las 148 IEO con un enfoque diferencial, en la activación de comunidades de aprendizaje enfocadas en la definición de estrategias institucionales. | 333768113 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2376 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_QuAtekG7ywYL2waUSlwnLdD2gdgQ7yO?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
36 | 3.6.1 Promover la oferta interinstitucional de formación y asesoría técnica especializada a partir de los interés y necesidades de las 148 IEO relacionadas con las habilidades del siglo XXI. | 420808191 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos | 41 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_3J_WSXixdCqy0m4qR4s_ku6FBKkLwfc?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
37 | 3.6.2 Orientar la conformación de comunidades de prácticas pedagógicas, articuladas con los laboratorios zonales que favorezcan el trabajo colaborativo de la comunidad educativa alrededor de la innovación educativa y las culturas de innovación. | 213663175 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2055 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1_KgpSbjBKLT6A-DmMyRfazhFQzBILzs4?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
38 | 3.6.3 Realizar encuentros de saberes e intercambio de experiencias de investigación e innovación educativa como estrategia para el fortalecimiento de la cultura de formación permanente y continua en cada una de las 148 IEO. | 213363175 |  | Secretaría de Educación Departamental, Establecimientos educativos, Agentes externos, Familias | 2437 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Zy_k0pkTmRBAFXgoS0veLCj8slVvwQVG?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
39 | Informe final de cierre del proyecto | 14700000 |  |  |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ZweYdT6-GnEt1c9eq-CDWAHnfPvIU1wg?usp=drive_link | Sin observaciones | VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA.
1 | Socializar el proyecto en las instituciones educativas mediante estrategias metodológicas para el análisis, uso y apropiación de resultados de pruebas Saber 3º,5º,7ª, 9º y 11º | 38184000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 148 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1g0S-0PqyFxgCDcjtBLe7PIXN6-HJuUOD?usp=drive_link | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
2 | Analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje conforme a la metodologia de transferencia de conocimiento expuesta en la propuesta pedagogia del Plan de Estudios | 1772971908 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 44916 | SI | Test de evaluación diagnóstica para estudaintes de grado: 3° = 9.417 5° = 9.337 7° = 9.731 9° = 8.931 11° = 7.499 |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
3 | Elaboración ruta de mejoramiento academica | 341288000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 148 | NO |  |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
4 | Desarrollo de talleres teórico-prácticos para estudiantes de grado 11° | 2744277110 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 7499 | SI | Material de apoyo pedagógico (libros) para estudiantes de 11° = 7.499 unidades |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
5 | Construcción de guia metodologica para el fortalecimiento pedagogico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. | 456975160 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 148 | NO |  |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
6 | Realizar formación docente para el fortalecimiento de competencias | 1172012000 | Formación Docente | Docentes | 740 | NO |  |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
7 | Entregar de material de apoyo para la formación docente | 130906000 | Formación Docente | Docentes | 740 | SI | Material de apoyo docente (libros) = 740 unidades |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
8 | Diseñar e implementar una herramienta de evaluacion a los procesos pedagogicos en la transferencia del conocimiento. | 416708800 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 148 | NO |  |  |  | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
9 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
10 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
11 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
12 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
13 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
14 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
15 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
16 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
17 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
18 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
19 | [9 empty] | Sin observaciones | SABER_2024_2025_PRO
1 | Adjudicar los creditos condonable para la matricula ocontinuidad en la universidad | 299321784 |  | Estudiantes |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1j-rKPSDQf-i8bSeCTiMlSNKPd6yDnTUk?usp=sharing | Sin observaciones | PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA"
2 | Apoyo a la Supervision | 433325727 |  | Otro |  | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA"
3 | Actividades de acompañamiento academico y psicosocial | 562659693 |  | Estudiantes |  | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA"
4 | Adelantar las acciones administrativas para la ejecucion del proyecto | 514284884 |  | Otro |  | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA"
5 | Adjudicar los creditos condonable para el sostenimiento en la universidad | 2876038976 |  | Estudiantes |  | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA"
1 | 1.1.1 Matrículas académicas de los estudiantes | 256310980 |  | Estudiantes | 110 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1gSfOwWu4gpSEpfHs4cnOG8EdUpYqF_fW?usp=drive_link | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
2 | 1.1.2 Apoyo al sostenimiento económico de los estudiantes | 3060668917 |  | Estudiantes | 110 | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
3 | 1.1.3 Apoyo a la supervisión | 176039789 |  | Otro | 1 | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
4 | 2.1.1 Acompañamiento académico y psicosocial | 872573666 |  | Estudiantes | 110 | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
5 | 2.1.2 Administración | 177768800 |  | Otro | 1 | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
6 | 2.1.3 Apoyo a la supervisión | 153205681 |  | Otro | 1 | NO |  |  |  | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
7 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
8 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
9 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
10 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
11 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
12 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
13 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
14 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
15 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
16 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
17 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
18 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA
19 | [9 empty] | Sin observaciones | PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA

## Metas
Hoja | Nombre_Proyecto | Meta | Descripción
Valle_Paraiso_Bilingue_Pro | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDINATES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA | Meta de Producto | (sin descripción)
VALLELABS_PRO | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, INTEGRADO AL ECOSISTEMA TECNOPEDAGÓGICO, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA. | Meta de Producto | (sin descripción)
SABER_2024_2025_PRO |  | Meta de Producto | (sin descripción)
PORRAS_1_2017_2028_PRO | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR "LOS MAS PORRAS DEL VALLE DEL CAUCA" | Meta de Producto | (sin descripción)
PORRAS_2_20XX_20XX_PRO | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA | Meta de Producto | MP2401001362201085 - Vincular a 2.000 estudiantes y bachilleres, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, a procesos de orientación, acceso y permanencia en la educación superior (técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales) para la movilidad educativa, que contribuya al cierre de brechas de capital humano, durante el periodo de gobierno.