## Info_Proyectos
Nombre_Proyecto | Vigencia | Código BPIN | Código PI | Total Ejecutado | RECURSOS | Hoja
Fortalecimiento de la actividad física y deportiva de docentes y estudiantes - juegos del sector educativo - en el Valle del Cauca | 2025 | 2024003760153 | 102569 | 2142400000 | PROPIOS | Juegos_Pro_2025
Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca. | 2025 | 2024003760117 | 102505 | 4899099866 | PROPIOS | Gestion_Escolar_Pro_2025
Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca. | 2025 | 2024003760111 | 102492 | 18487762963 | PROPIOS | Convivencia_Pro_2025
Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca | 2025 | 2024003760137 | 102489 | 308000000 | PROPIOS | Educacion_Inicial_Pro_2025
Fortalecimiento de los procesos de acceso y permanencia de estudiantes y egresados de las instituciones educativas oficiales en los programas de educación superior en el Valle del Cauca | 2025 | 2024003760182 | 102586 | 899545245 | PROPIOS | Articulacion_Pro_2025
Consolidación de los procesos curriculares y académicos de las escuelas normales en el departamento del valle del cauca. | 2025 | 2024003760136 | 102488 | 62000000 | PROPIOS | Normales_Pro_2025
Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca. | 2025 | 2024003760119 | 102510 | 406200000 | PROPIOS | PEER_Pro_2025
Actualización de los Planes de Lectura, Escritura y Oralidad-PILEO- de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 2024003760189 | 102597 | 46200000 | PROPIOS | PILEO_Pro_2025
Consolidación de la alianza familia- escuela para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las 149 IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 2024003760110 | 102491 | 329999985 | PROPIOS | Familia_Escuela_Pro_2025
Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 2021003760242 | 102592 | 0 | PROPIOS | SEIP_Pro_2025
Fortalecimiento de la etnoeducación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP - de los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 2024003760134 | 102490 | 60000000 | PROPIOS | AFRO_Pro_2025
Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 202500000015296 | 102632 | 8104005542 | PROPIOS | ADULTOS_Pro_2025
Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca | 2025 | 20250000016669 | 102636 | 0 | PROPIOS | PADRINAZGO_Pro_2025
Fortalecimiento en la planificación de eventos pedagógicos y culturales de los procesos educativos en el Valle del Cauca | 2025 | 202500000023865 | 102641 | 0 | PROPIOS | BIBLIOTECA_Pro_2025

## Actividades
N° | Actividad del Proyecto | Total Ejecutado | Componente PAM | ¿A qué actor va dirigida? | Número de Beneficiarios | Entrega Dotación (SI / NO) | Descripción de la Dotación Entregada | Evidencia de la Actividad | Evidencia_URL | Observaciones Generales | Hoja | Nombre_Proyecto
1 | 2.1.2 Realizar los juegos supérate - intercolegiados para la participación de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales | 1351680000 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes | 12000 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MGnzpcnMpqIgrmYIEfBmzuo_aGSbEx4K?usp=drive_link | Sin observaciones | Juegos_Pro_2025 | Fortalecimiento de la actividad física y deportiva de docentes y estudiantes - juegos del sector educativo - en el Valle del Cauca
2 | 1.1.2 Realizar los juegos del magisterio para la participación de directivos docentes, docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales | 790720000 | Acompañamiento Institucional | Docentes, Directivos y Administrativos | 2000 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MJA8ICOu7CfbQOzAvOstFBup_NiR4es1?usp=drive_link | Sin observaciones | Juegos_Pro_2025 | Fortalecimiento de la actividad física y deportiva de docentes y estudiantes - juegos del sector educativo - en el Valle del Cauca
1 | 2.1.1 Efectuar seguimiento a los ajustes de los proyectos educativos institucionales (pei), pec y pier modelos pedagógicos, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque steam en las 149 ieo de los municipios no certificados del valle del cauca | 646000000 | Acompañamiento Institucional |  |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MRxRfMxbwkAmokQq3WPn3gSMvEFz0FSn?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
2 | 2.1.2 Medir el impacto de los ajustes a los proyectos educativos institucionales (pei), pec y pier, modelos pedagógicos, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque steam en los aprendizajes de los estudiantes de las 149 ieo a través de la correlación entre pruebas saber, autoevaluación institucional, evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes y planes de mejoramiento institucional | 671999983 | Acompañamiento Institucional |  |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MV08juRecufKm9DaZNrx1gFKOh9Jw7x7?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
3 | 2.1.3 Realizar foro sobre el papel de los proyectos educativos institucionales (pei), modelos pedagógicos, pec, pier, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque steam en las 149 ieo en el mejoramiento de la calidad educativa | 304000000 | Acompañamiento Institucional |  |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1M_U2Ud2e23RX3F7MKXK0nd9ZYODlceKw?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
4 | 1.1.2 Orientar a los directivos docentes y consejos académicos en el uso del ecosistema tecnopedagógico de las 149 instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca | 391999928 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b7UXzFiIVoloPSDcTppUcm90raRMS19o?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
5 | 1.1.3 Realizar seguimiento a los directivos docentes y consejos académicos en el uso del ecosistema tecnopedagógico de las 149 instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca | 519999868 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aOorbOGa8EAwNWSV3z8S9KKgaamv5pAb?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
6 | 3.1.8 Realizar taller de capacitación a docentes y directivos docentes en metodologías de aprendizaje, tecnologías de la información y las comunicaciones | 784000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aYOyv05QCWz__-ygVCQACz4iYL3i86Kp?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
7 | 3.1.1 Diseñar, en el marco del sistema tecnopedagógico, módulo para el seguimiento y evaluación de los planes de medios y tic | 691100087 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aWIDxh4TKIz7ZTGQFKFKRZOm8hz-5F97?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
8 | 4.1.1 Realizar taller de capacitación a docentes y directivos docentes en innovación e investigación educativa | 660000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aVf0GO_YLddZdLjYO6DVdK5dQJiNenJf?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
9 | 4.1.3 Sistematizar las experiencias de innovación e investigación educativa | 120000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aTsOHjcTRm-TXGD1Ut893k574M1uo4Bo?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
10 | 3.1.5 Orientar técnicamente la construcción, ajuste e implementación de los planes de medios y tic en las instituciones educativas | 83000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aTQ7kP7LwbhZNs9XWd1wUGVotN3QrjND?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
11 | 3.1.2 Efectuar seguimiento a la implementación a los planes de medios y tic de instituciones educativas oficiales | 27000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aQhUMKoK5jRacNSVNl7DZNK-Wo1G--vu?usp=drive_link | Sin observaciones | Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca.
1 | 2.2.2 Realizar seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos transversales en las 149 instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados | 316000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 95 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Mz2bQBr3V6uNfJ3pWd8wXNqIrJfvQx9s?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
2 | 2.2.3 Diseñar una estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes | 247677787 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 149 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MuS6MgpPkxzllsO2XWWu5qt8JHir-vu1?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
3 | 2.2.5 Implementar una (1) estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes | 8937530093 | Formación Docente | Docentes y Estudiantes | 10186 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1MsmVX5S5vsxANEEZb6ZjF-NrsdrIZhNo?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
4 | 2.2.4 Identificar las experiencias de fomento de habilidades socioemocionales en las 149 ieo de los 34 municipios no certificados del valle del cauca | 673247500 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 20 | SI | TOTEM TECNOLÓGICO Cantidad 20 Tótem de procesamiento local Pantalla liquida Estructura de vidrio antideslumbrante, templado y frente endurecido. Bordes lámina y aluminio NUC potente computadora de forma ultra compacto Cable HDMI Herramienta tecno pedagógica que ayudará con la experiencia interactiva diseñada para ayudar a los niños, niñas y jóvenes a explorar, comprender y gestionar sus emociones de manera lúdica y educativa. | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bAo5T-ztUzss1PeYMngGaKujZ-OAMsPE?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
5 | 2.2.6 Suministrar material pedagógico para el fomento de las habilidades socioemocionales a las ieo de los 34 municipios no certificados del valle del cauca | 4841544620 | TIC | Establecimientos Educativos | 149 | SI | HERRAMIENTA TECNOLÓGICA Pantalla Interactiva Wifi incorporado. Altavoces incorporados. Sistema en chip /H/W. Superposición táctil (IR). capacidad táctil hasta 40 puntos tipo de lápiz táctil: bolígrafo pasivo. Tiempo de respuesta táctil: ≤10 ms. Entradas: RGB 1; VIDEO: HDMI 3 (trasero 2, frontal 1); USB C (frontal). Soporte móvil para pantallas de hasta 85'' pulgadas - AVA1800. Computador de enseñanza V14 G4 Banco de Recursos | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b812ANcVxxRupmBQusd4KOioIysDBdgB?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
6 | 2.1.2 Diseñar una campaña, en articulación con la secretaría de salud departamental para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en las 149 ieo oficiales de los municipios no certificados | 180000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b9IXmJb9dmMCUKJVSp9a6DTA7hfL8oWT?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
7 | 2.1.1 Diseñar una campaña en articulación intersectorial para la prevención del suicidio en niños, niñas, adolescentes y jóvenes - nnaj en las instituciones educativas de los municipios no certificados del valle del cauca | 290000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1axOZ7nhcHlBaJPSHQRR57M3oV8uo7P4d?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
8 | 2.1.3 Efectuar una campaña para la prevención de las múltiples formas de violencia basadas en género en las ieo | 130000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b-qUGvaz3cLTC86wHgzY8i6XAh1V62hH?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
9 | 3.1.3 Orientar a los docentes en el currículo la transversalización del enfoque de género en ieo de los municipios no certificados del valle del cauca | 310439861 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b4fZPz_wfpLYu2V73hcs5ADvdhkzo9hY?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
10 | 3.1.2 Orientar a la comunidad educativa de las ieo en el uso de medios tecnológicos y redes sociales, con enfoque steam, para elaborar material educativo en la prevención de violencias basadas en géner | 390439898 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ajrbBLwW-p9bcMomsOU4cnKDS3koBLVx?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
11 | 3.1.1 Efectuar seguimiento a la implementación de la cátedra de paz en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca | 393585139 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1auGV70GMBdbifycmKVG1g4afAAN9ltwv?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
12 | 1.1.6 Socializar experiencias significativas que promuevan la mediación escolar, prácticas restaurativas, derechos humanos, la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y el bienestar integral de las comunidades educativas de municipios no certificados del valle del cauca | 115833196 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aifqqL8SK73KQJ4pXLiU2t08jNi1pttu?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
13 | 1.1.1 Capacitar a directivos, docentes y estudiantes en estrategias de mediación escolar y prácticas restaurativas a las ieo, en el marco de la ruta de atención escolar para la convivencia escolar, contemplada en la ley 1620 de 2013 y en sus normas reglamentarias | 390439898 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1aggRTJJmyt9E_g2qnbE1gaG44umHDwQV?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
14 | 1.1.3 Orientar a los gobiernos escolares de ieo en la participación democratización de la vida escolar y el ejercicio de los derechos humanos | 350439954 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ahdJLzLcIUhbMq4NRxknBLl9tpqWqk7R?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
15 | 1.1.4 Orientar la construcción de planes de acción de comités municipales de convivencia y comités escolares convivencia de ieo en los municipios no certificados del valle del cauca | 299999878 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1afxC6e0ciAQ5MYh3IHkCFEc3-KkoioJg?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
16 | 1.1.2 Efectuar seguimiento a la implementación del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía - pescc en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca | 393585139 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ag0DEaysp9Q9dqW7qWwIKEjOIPxJe7J3?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
17 | 2.2.1 Asesorar a las 149 instituciones educativas para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales | 130000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1agJiBx4PGmeK1lbkRLO9WqjRa2dAXCpI?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
18 | 1.1.5 Realizar seguimiento la construcción de planes de acción de comités municipales de convivencia escolar y comités escolares convivencia de ieo en los municipios no certificados del valle del cauca | 97000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1afKdhsC-l5uK15BISLbZ2jNhcSX-30Y_?usp=drive_link | Sin observaciones | Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca.
1 | 1.1.3 Socializar a las instituciones educativas oficiales la normatividad, orientaciones y lineamientos técnicos pedagógicos para ofrecer el servicio educativo en el ciclo 2 de la educación inicial | 100000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 42 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NBEiNcPsZavrBwtw0sQSI5qPa4t7bs9q?usp=drive_link | Sin observaciones | Educacion_Inicial_Pro_2025 | Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca
2 | 1.1.1 Asesorar a las instituciones educativas para implementar la ruta de ampliación progresiva del ciclo 2 de la educación inicial | 100000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 42 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1N6MqrlGU_X0Ui4yrOLWzW6FRtEGKOTeN?usp=drive_link | Sin observaciones | Educacion_Inicial_Pro_2025 | Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca
3 | 2.1.3 Realizar seguimiento para la verificación de las condiciones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo 2 de la educación inicial | 0 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos | 24 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1N-plZEfQlWjKeT7BGSguWIFTV3HRPhz8?usp=drive_link | Sin observaciones | Educacion_Inicial_Pro_2025 | Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca
4 | 2.1.1 Orientar a directivos docentes y docentes de preescolar en la implementación de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia | 108000000 | Formación Docente | Docentes y Diectivos Docentes | 78 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NDWKu-gOcd4O3pRJGFGIj5FurFfG7KYX?usp=drive_link | Sin observaciones | Educacion_Inicial_Pro_2025 | Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca
1 | 2.1.2 Colaborar con los derechos pecuniarios de estudiantes matriculados en convenio con el intep | 899545245 | Acompañamiento Institucional | Estudiantes |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1fGu3KRdX88fH9I_V6w52rOrySqUyChv_?usp=drive_link | Sin observaciones | Articulacion_Pro_2025 | Fortalecimiento de los procesos de acceso y permanencia de estudiantes y egresados de las instituciones educativas oficiales en los programas de educación superior en el Valle del Cauca
1 | 1.1.1 Asistir en sitio los procesos de innovación pedagógica, didáctica y evaluación | 62000000 | Formación Docente | Docentes y Diectivos Docentes |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NhudZBg_GVJXzj8zs2G1-ZmijhfXKuNn?usp=drive_link | Sin observaciones | Normales_Pro_2025 | Consolidación de los procesos curriculares y académicos de las escuelas normales en el departamento del valle del cauca.
1 | 1.1.6 Realizar seguimiento en la implementación de proyectos pedagógicos productivos, en instituciones educativas oficiales rurales | 205200000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NtBl3ONemLHT1tjFYnVhvWncN5Wo9Zg9?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
2 | 3.1.9 Realizar seguimiento a los proyectos de emprendimiento con enfoque steam | 111000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NqENcsmlpZOWGa5hZltP4_g_WpxFZ_t1?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
3 | 6.1.1 Asistir técnicamente la articulación interinstitucional e intersectorial con el fin de garantizar la sostenibilidad de las asociaciones de futuros agricultores-afa- | 90000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1NlpnoNBpyU2rrU85l7gcBXz5JGj20EKH?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
4 | 1.1.5 Realizar foro de educación rural en las instituciones educativas oficiales del valle del cauca | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Nt_TtLM66VKViVrLtAxr6QHP5hb6laPh?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
5 | 1.1.4 Realizar feria de proyectos pedagógicos productivos en las instituciones educativas oficiales | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bB_UPK7hy9JUTCiA9G4nW6iH3l1T9Fcd?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
6 | 1.1.7 Realizar un encuentro entre instituciones educativas rurales oficiales y sector empresarial para el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la gestión de recursos con otros estamentos públicos o privados del territorio | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bD1eld43i3UlhfPOzJ8jAOxLm0tdsoCu?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
7 | 1.1.2 Orientar a directivos docentes, docentes y estudiantes de instituciones educativas oficiales en la consolidación de alianzas estratégicas y la gestión de recursos con otros estamentos públicos o privados del territorio | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bDTMr_-S8sDVANvuqdufIVNq_PT4tKOi?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
8 | 2.1.1 Implementar cultivos biofortificados y la transformación de sus derivados con estudiantes y comunidad educativa de instituciones educativas rurales oficiales | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bJbMKZiS7vDpmFqP07zg-PPuB01qJwLE?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
9 | 4.1.1 Asistir técnicamente a los docentes en el uso y apropiación de la plataforma peertenezco como herramienta pedagógica de los proyecto productivos en las instituciones educativas rurales oficiales | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bHtLvjj5kaqmVkqtlD68qFOgIL4EXL_3?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
10 | 3.1.3 Capacitar con prácticas pedagógicas innovadoras a directivos docentes, docentes y estudiantes de instituciones educativas rurales oficiales, en la articulación de los proyectos pedagógicos productivos con el enfoque STEAM+ | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bRG6yggt8kYO5PkQ5qK7lNkbGbKW2QlQ?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
11 | 3.1.2 Asesorar en las instituciones educativas la realización de proyectos de emprendimiento con enfoque steam | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bPM3JO6msbd8XTkWhYd7LcNOssw6-_Mv?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
12 | 3.1.4 Elaborar una publicación de experiencias significativas de emprendimiento con enfoque steam | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bNrtlD5uGjzNc0EiV8RZivm0WvLJvZ3X?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
13 | 3.1.8 Realizar eventos de emprendimiento, con la comunidad educativa del valle del cauca | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bRuwh27hgLUvZS0LDHG4dhrptt7Gx3E5?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
14 | 3.1.6 Orientar a las instituciones educativas en el emprendimiento a través de prácticas pedagógicas innovadoras con enfoque steam | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bRUS2DvNBNl1JK_iStQK7LZYL-xO_Nmi?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
15 | 7.1.3 Dotar con insumos, semillas, herramientas, maquinaria, equipos, software contable, especies menores y mayores y, con materiales los ambientes de aprendizaje de las asociaciones de futuros agricultores-afa | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bTFDYtmG23zRs3QhsUk5E1hJXQAXKAcE?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
16 | 7.1.2 Dotar con insumos, herramientas, maquinaria, equipos, especies menores y mayores, así como con tecnología con enfoque steam, para la implementación de proyectos pedagógicos productivos en instituciones educativas rurales oficiales | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bSJioHwHO6py9zR6nH5xmQrSVZ-y4GgT?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
17 | 7.1.1 Dotar ambientes de aprendizaje de asociaciones de futuros agricultores- afa con herramientas tecnológicas con enfoque steam | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bXiQ8l1p6JpecyPOtWFwOqzi4My_FrE4?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
18 | 5.1.2 Orientar a las asociaciones de futuros agricultores-afa-en el proceso de renovación de los registros ante dian y cámara de comercio | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bVNPANVybShHa7m-Yzrftv4sMYH-6gVY?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
19 | 5.1.1 Capacitar administrativa, financiera, contable y tributariamente a los integrantes de las juntas directivas de asociaciones de futuros agricultores-afa- | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1b_LcgSsfZ8Jn0GxTSBTyCA7HGbEXAuPB?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
20 | 5.1.3 Orientar las asociaciones de futuros agricultores-afa-, en el desarrollo de estrategias de mercadeo y comercialización de productos derivados de los proyectos pedagógicos productivos | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bYDt7-C8aNevxg1_HmD5UUWcrzMJFldy?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
21 | 6.1.2 Efectuar encuentro departamental de las 32 asociaciones de futuros agricultores-afa- como estrategia para visibilizar sus experiencias y el liderazgo de sus integrantes | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bduGHtUGo013n0JYiw7mshq3toPqHgPG?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
22 | 4.1.4 Realizar asistencia técnica al uso y apropiación de insumos, semillas, herramientas, maquinaria, equipos, software contable, especies menores y mayores, así como a los ambientes steam entregados o dotados | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bbznGsCP1H9qsBwl0jWV0Ps9IRCjFdL6?usp=drive_link | Sin observaciones | PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca.
1 | 1.1.1 Capacitar docentes en implementación de escuelas de padres, madres y cuidadores.y alianza familia escuela. | 329999985 | Formación Docente | Docentes y Diectivos Docentes |  | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1O6HDMqzOLT90s1AEq8KjLOpDgBkZBvNx?usp=drive_link | Sin observaciones | Familia_Escuela_Pro_2025 | Consolidación de la alianza familia- escuela para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las 149 IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | 2.1.2 Realizar encuentros de experiencias significativas de alianza familia- escuela en las instituciones educativas | 376538470 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bfyTEKERvttRNqtyiYIcB279jZm1Gx4y?usp=drive_link | Sin observaciones | Familia_Escuela_Pro_2025 | Consolidación de la alianza familia- escuela para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las 149 IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca
3 | 1.1.2 Orientar a directivos docentes y docentes en la vinculación de padres, madres y cuidadores a los proyectos pedagógicos de cada institución educativa | 36000000 | Formación Docente | Docentes y Diectivos Docentes | 185 | NO |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1bgMy5KnaslJnB96x7ide7tUrlSbdWWhY?usp=drive_link | Sin observaciones | Familia_Escuela_Pro_2025 | Consolidación de la alianza familia- escuela para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las 149 IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca
1 | 2.1.2 Orientar las experiencias significativas para el fortalecimiento del seip pueblo embera | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OQz_HsbsScg43j9Xuf65qcZRRhul_NDp?usp=drive_link | Sin observaciones | SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | 2.1.3 Realizar talleres de prácticas educativas propias y de emprendimientos para el pueblo indígena emberá | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OQzMTC6s4TKYYXG8XCPFF8kp4RIPg7nx?usp=drive_link | Sin observaciones | SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca
3 | 2.1.1 Colaborar con las prácticas de emprendimiento educativo de los estudiantes | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OHCKXuRg_HH6T12Q0rVzIFdCEh7vg9B9?usp=drive_link | Sin observaciones | SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca
4 | 1.1.2 Realizar foros de intercambio de experiencias en materia de desarrollo curricular | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OFdnFoSTQO_37oppfRYvU-SGx35toi99?usp=drive_link | Sin observaciones | SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca
5 | 1.1.1 Diseñar los currículos en el marco del contexto del seip | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OVvubGDsDYD5wL-sz5zI4juY0vadZJyH?usp=drive_link | Sin observaciones | SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca
1 | 1.1.1 Acompañar a los establecimientos educativos en el desarrollo de sus proyectos educativos comunitarios – pec - | 60000000 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1OlJwA96AN6fbtjoKPLJ0_KhKfvnqFJ46?usp=drive_link | Sin observaciones | AFRO_Pro_2025 | Fortalecimiento de la etnoeducación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP - de los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | 2.1.4 Actualizar los lineamientos de la cátedra de estudios afrocolombianos, en el marco del decreto 1122 de 1998: | 0 | Acompañamiento Institucional | Establecimientos Educativos |  |  |  | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1Oi8hkOnw3m9GBcQenDZd4VrQTy1Rl7QE?usp=drive_link | Sin observaciones | AFRO_Pro_2025 | Fortalecimiento de la etnoeducación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP - de los municipios no certificados del Valle del Cauca
1 | Divulgar a través de campañas informativas la oferta educativa para la población de jóvenes en extraedad y adultos en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.. | 158174800 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1gVHOn1-lTxwwm6wQtkoYfekDN9qBE-6S?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | Socializar a rectores y/o directivos docentes las características de la oferta educativa para la población de jóvenes en extraedad y adultos en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. | 125664632 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1mlLrY2OEMk1S41wUxiM1qfNcFeUHHzdl?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
3 | Definir estrategias para fomentar la matrícula y reducir el riesgo de deserción en la oferta educativa dirigida a jóvenes en extraed ad y adultos en las Instituciones Educativas Oficiales. | 112000000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1wVIwigcMhbji7l8Vk1GMSOOcAuuYx8wN?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
4 | Suministrar recursos educativos digitales a las instituciones educativas oficiales para favorecer el proceso de aprendizaje.. | 465034626 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1vyQgJmh6esbN58GLaOWWDIF06Bou_V7O?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
5 | Acompañar a las instituciones educativas oficiales en el uso y apropiación de los recursos educativos digitales que favorecen el pro ceso de aprendizaje. | 395161272 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/14KIRHFWFR_4cfEN1lCm7eS_0gwL7RcWJ?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
6 | Entregar a los estudiantes material de apoyo educativo para la implementación del proceso de aprendizaje a los jóvenes en extraedad y adultos. | 1454551000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1xjZe4BDGYX07JVGXKaKm13ynciQsQEOH?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
7 | Suministrar material educativo de los ciclos II al VI para el proceso de aprendizaje a los jóvenes en extraedad y adultos. | 2818452000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ODps-7rp_mue1DaAldpP94A5Tn16PL4N?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
8 | Entregar a las instituciones educativas oficiales material de aprendizaje para la implementación de un modelo educativo flexible.. | 208864000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1ewH_Yc8JHSK3rG5xpdvXTWifcKI7R9Ri?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
9 | Suministrar material de trabajo pedagógico a docentes de las instituciones educativas oficiales para la implementación de un modelo educativo flexible. | 306900000 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1gD8-B_VYVP1uQhB6AhLtwviCn_FMH79R?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
10 | Desarrollar las acciones académicas y operativas requeridas para la implementación de un modelo educativo flexible. | 1151822900 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1j0IHMK-8_kN3XZCgHeERoLYpPvEoKSa1?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
11 | Desarrollar estrategias para impulsar alternativas en los planes de vida de la población de jóvenes en extraedad y adultos en el mar co de la implementación de un modelo educativo flexible. | 473883703 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/19PyPpxpooBEE5yzRn2wT3drdwNlWBE3-?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
12 | Realizar estrategias formativas en el marco de la implementación de un modelo educativo flexible dirigidas a docentes de las institu ciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. | 433496609 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1WKFngccm_vS6D-EWomtN51AKiKrHoP_c?usp=drive_link | Sin observaciones | ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca
1 | Articular las prácticas profesionales de los estudiantes de educación superior en las instituciones educativas oficiales | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1O-Wa046aExTANtKa3f5-0s2l4yWXyeds?usp=drive_link | Sin observaciones | PADRINAZGO_Pro_2025 | Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | Realizar asesorías vocacionales a los estudiantes de las instituciones educativas. | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1PBIleR3LT6oEEoeoeVlWnXQWDMubtHM_?usp=drive_link | Sin observaciones | PADRINAZGO_Pro_2025 | Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca
3 | Realizar seguimiento al impacto de las actividades del proyecto padrinazgo a las instituciones educativas. | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/16fYLNMw8BWzjBSFklnGSSDMCDlhtOfdm?usp=drive_link | Sin observaciones | PADRINAZGO_Pro_2025 | Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca
4 | Realizar talleres sobre las experiencias, aciertos y desaciertos | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1-8TBEJWgFDB-7zhaizTqlnHyePlOO3WO?usp=drive_link | Sin observaciones | PADRINAZGO_Pro_2025 | Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca
2 | Realizar eventos pedagógicos y culturales en el marco del mejoramiento Institucional. | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1obNUf1tUICfxo_N4IfoEmSW0ppITrWg8?usp=drive_link | Sin observaciones | BIBLIOTECA_Pro_2025 | Fortalecimiento en la planificación de eventos pedagógicos y culturales de los procesos educativos en el Valle del Cauca
3 | Contar con herramientas tecnológicas y de conectividad para la realización de documentos de planeación pedagógica | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1qUZgSGdPCdjA_owWpAaB1t7Pgj8HjX3t?usp=drive_link | Sin observaciones | BIBLIOTECA_Pro_2025 | Fortalecimiento en la planificación de eventos pedagógicos y culturales de los procesos educativos en el Valle del Cauca
4 | Utilizar las herramientas tecnológicas y de comunicación en la realización de documentos con lineamientos técnicos | 0 | [5 empty] | EVIDENCIAS | https://drive.google.com/drive/folders/1qGIdqCki9JRHF7ANbXfFGYblPVax6gYl?usp=drive_link | Sin observaciones | BIBLIOTECA_Pro_2025 | Fortalecimiento en la planificación de eventos pedagógicos y culturales de los procesos educativos en el Valle del Cauca

## Metas
Hoja | Nombre_Proyecto | Meta | Descripción
Juegos_Pro_2025 | Fortalecimiento de la actividad física y deportiva de docentes y estudiantes - juegos del sector educativo - en el Valle del Cauca | Meta de Producto | FINANCIAR 14.000 ESTUDIANTES, DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS 149 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS Y EN LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO, EN LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA, ANUALMENTE
Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca. | Meta de Producto 1 | Asistir a las 149 instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca, con procesos de innovación educativa e investigación en el funcionamiento de ambientes tecnopedagógicos de aprendizaje, anualmente.
Gestion_Escolar_Pro_2025 | Mejoramiento de la Gestión Escolar en las Instituciones EducativasOficiales de los municipios no certificados del departamento del Valledel Cauca. | Meta de Producto 2 | Asitir técnicamente a 149 instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca, en gestion escolar, para el mejoramientos insiticuional anualmente
Convivencia_Pro_2025 | Fortalecimiento de la convivencia escolar, proyectos pedagógicos trasversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolecentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del valle del cauca. | Meta de Producto 1 | Asitir técnicamente a 149 instituciones educativas oficiales en procesos de convivencia escolar, la cátedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, resolución pacífica de conflictos, cpmstricción de paz, proyecto educativo vial, proyecto ambiental escolar- PREAE y uso adecuado del tiempo libre en los 34 municipios no certificados del valle del cauca, anualmente
Educacion_Inicial_Pro_2025 | Fortalecimiento de las condiciiones de calidad para la prestación del servicio educativo en el ciclo dos de la educación inicial grados prejardín, jardin y transición en las 149 instituciones educativas oficiales de etf valle del cauca | Meta de Producto 1 | Orientar a las 149 instituciones educativas oficiales en la implementacion del ciclo2, de la educación inicial (grado prejardín, jardín y transición) en los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno
Articulacion_Pro_2025 | Fortalecimiento de los procesos de acceso y permanencia de estudiantes y egresados de las instituciones educativas oficiales en los programas de educación superior en el Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | Vincular a 2.000 estudiantes y bachilleres, de los 34 municipios no certificados del valle del cauca, a procesos de orientación, acceso y permanencia en la educación superior (técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales) para la movilidad educativa, que contribuya al cierre de brechas de capital humano, durante el periodo de gobierno.
Normales_Pro_2025 | Consolidación de los procesos curriculares y académicos de las escuelas normales en el departamento del valle del cauca. | Meta de Producto 1 | Capacitar a 1,500 docentes de preescolar, básica y media en estrategias de mejoramiento de sus capacidades en procesos pedagógicos, didácticos, investigativos, tecnológicos y digitales, de (145) instituciones educativas oficiales y las cuatro (4) escuelas normales superiores de los municipos no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno.
PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca. | Meta de Producto 1 | Dotar 32 ambientes de aprendizaje vinculados a las asociaciones de futuros agricultores - AFA durante el periodo de gobierno
PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca. | Meta de Producto 2 | Asesorar en 149 instituciones educativas oficiales la cultura del emprendiemitno y la educación financiera, con enfoque de desarrollo sostenible, anualmente
PEER_Pro_2025 | Fortalecimiento de los proyecto pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca. | Meta de Producto 3 | Beneficiar a 35 instituciones educativas oficiales con proyectos pedagógicos productivos, realizando asistencia técnica con enfonque y tecnología STEAM, en los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno
PILEO_Pro_2025 | Actualización de los Planes de Lectura, Escritura y Oralidad-PILEO- de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | Disponer en las 149 instituciones educativas oficiales materiaels que promuevan la lectura, la escitura y la oralidad, para desarrollar competencias comunicativas anualmente
Familia_Escuela_Pro_2025 | Consolidación de la alianza familia- escuela para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las 149 IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | ATENDER EN LAS 149 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, LAS ESCUELAS DE PADRES, MADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 2025 DE 2020, EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA, ANUALMENTE
SEIP_Pro_2025 | Apoyo al modelo etnoeducativo del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, en las comunidades educativas indígenas de los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | Orientar 2 modelos etnoeducativos (1 sistema educativo indígena propio y 1 modelo etnoeducativo PEC, en el marco de la normatividad afro) en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno
AFRO_Pro_2025 | Fortalecimiento de la etnoeducación, en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP - de los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | Orientar 2 modelos etnoeducativos (1 sistema educativo indígena propio y 1 modelo etnoeducativo PEC, en el marco de la normatividad afro) en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno
ADULTOS_Pro_2025 | Fortalecimiento de la educación flexible para jóvenes en extraedad y adultos en los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | MP2400901072201031: Beneficiar a 28.000 jóvenes en extra edad y adultos con la implementación de un modelo educativo flexible en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados, durante el periodo de Gobierno
PADRINAZGO_Pro_2025 | Mejoramiento del desempeño en las pruebas saber, de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | Vincular a 2.000 estudiantes y bachilleres, de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, a procesos de orientación, acceso y permanencia en la educación superior (técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales) para la movilidad educativa, que contribuya al cierre de brechas de capital humano, durante el periodo de gobierno.
BIBLIOTECA_Pro_2025 | Fortalecimiento en la planificación de eventos pedagógicos y culturales de los procesos educativos en el Valle del Cauca | Meta de Producto 1 | beneficiar a 1.800 personas a través de eventos pedagógicos, en articulación con la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, durante el periodo de gobierno.